## Erläuterungen
Erläuterungen zur Checkliste Bedarfsplanung - Stand: 08.04.2022 - Version 2.1
Hinweise zur Verwendung der Checkliste und zum Ausfüllen der dazugehörigen Mustervorlage Bedarfsplanung finden sich im Leitfaden zur Anwendung der Arbeitshilfen ‚Checkliste Bedarfsplanung‘, ‚Mustervorlage Bedarfsplan‘ ‚Mustertabelle Raumbedarfsplan‘. Es handelt sich bei dieser Checkliste um ein 'dynamisches' Dokument, welches in regelmäßigen Abständen ergänzt oder verbessert wird. Die jeweilige Versionsbezeichnung ist zu beachten.

## Checkliste Bedarfsplanung
Checkliste zur Bedarfsplanung - variantenunabhängige Kriterien - Stand: 08.04.2022 - Version 2.1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
| Nr. |  | Kriterium |  | Statement erforderlich muss / kann / soll (aus BLB NRW-Sicht) |  | Anforderung zwingend erforderlich, optional erwünscht oder keine Anforderung (aus Kundensicht) |  | Bemerkungen und Beispiele im Sinne der DIN 18205 |  | Beispielhafte Aufzählung, ergänzende Hinweise |  | Anlagen |  | Baupolitisches Ziel des Landes (Anlage 5)
| 1. |  | Projektkontext klären
| 1.1 |  | Projekt erfassen
| 1.1.1 |  | Bezeichnung |  | S |  |  |  | Projekttitel, Projektnummer, Abkürzungen |  | Bauwerkszuordnung |  | siehe Mustertabelle Raumbe-darfsplan
| 1.1.2 |  | Bedarfsauslösende Gründe |  | K |  |  |  | Ursache, Anlass, Notwendigkeit und Zweck (Beweggrund)
| 1.1.3 |  | Finanzrahmen |  | M |  |  |  | maximal zur Verfügung stehendes Budget |  | Ergebnisse der Portfoliokonferenz (Abschätzung Verpflichtungs-Ermächtigung) ggf. Obergrenze Miete ggf. Zuschüsse/Barmittel, Fördermittel usw. |  |  |  | kostensicher bauen
| 1.1.4 |  | Zeitrahmen |  | M |  |  |  | Projektstart, Projektdauer, Projektende bzw. Zeitfenster |  | Mietvertragsdauer und Einzugstermin Ergebnisse aus der Portfoliokonferenz (grobe Termineinschätzung, falls möglich), sonstige Terminvorgaben, Terminabhängigkeiten (z. B. auslaufende Mietverträge), ggf. Terminrisiken (aus Sicht des Kunden) |  |  |  | terminsicher bauen
| 1.2 |  | Bedarfsträger verstehen
| 1.2.1 |  | Vision |  | K |  |  |  | abstrakte Absicht, Werte, Wünsche
| 1.2.2 |  | Strategische Ziele |  | K |  |  |  | maßgebende Ziele zur Umsetzung der Visionen |  | Zusammenfassung verstreuter Organisationeinheiten
| 1.2.3 |  | Entwicklungsziele |  | K |  |  |  | Visionen und strategische Ziele auf bereits absehbare Entwicklungen und Synergien im Hinblick auf Möglichkeiten gemeinsamer Nutzungen abklopfen, aus Gesprächen, Zielvereinbarungen o. ä.; soweit Einfluss auf die Bedarfsplanung erkennbar |  | soweit Einfluss auf die Bedarfsplanung: absehbare Entwicklungen wie z. B. flexiblere Arbeitsmodelle, neue Forschungsfelder |  |  |  | innovativ bauen
| 1.3 |  | Bedarfsplanung vorbereiten
| 1.3.1 |  | wesentliche Beteiligte |  | S |  |  |  | Bedarfsträger (Bauherr bzw. Auftraggeber, Nutzer, z. B. Bewohner), Projektmanager, Berater für Bedarfsplanung, Gutachter |  | Auflistung aller am Prozess der Bedarfsplanung beteiligten Stellen und Organisationen (ggf. auch Arbeitsschützer, Sicherheitsingenieure)
| 1.3.2 |  | weitere Beteiligte |  | S |  |  |  | Regierung, nationale und internationale Organisationen, örtliche Verwaltung, Stadtplanung bzw. Baubehörde, Finanzierer bzw. Förderer, Gruppen bzw. Personen mit speziellen Interessen, Grundstückseigentümer und Pächter, Nachbarn und ihre Berater, Medien, Versicherer
| 1.3.3 |  | Organisation |  | M |  |  |  | Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen und -abläufe, Verantwortlichkeiten, Informationsbeziehungen |  | Funktionen, Übernahme der Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit politischen Gremien im Rahmen des Projekts
| 1.3.4 |  | Verfahren der Kommunikation |  | S |  |  |  | dialogorientiert, (webbasierter) Fragebogen, Telefonkonferenz, Interview, Internetplattform |  | Projektgruppensitzungen zur Erstellung der Bedarfsplanung, Präsenztermine, Videokonferenzen etc.
| 1.3.5 |  | Termin- und Zeitkontrolle |  | S |  |  |  | Abstimmungsintervalle, Entscheidungszyklen, Meilensteine |  | betrifft Erstellung der Bedarfsplanung
| 2. |  | Projektziele festlegen
| 2.1 |  | Funktionale und technische Ziele
| 2.1.1 |  | Gewährleistung der Funktionalität |  | M |  | Angabe im Bedarfsplan |  | - Flächeneffizienz - Barrierefreiheit - Risiken am Mikrostandort - Nutzungsangebote an die Öffentlichkeit - Mobilitätsinfrastruktur |  | - funktionale Zusammenhänge/Abhängigkeiten einzelner Organisationseinheiten - Anzahl Parkplätze (für Dienst-PKW sowie Besucher, Bedienstete, Behinderte) im Freien/in Tiefgarage - Anzahl E-Ladestationen - Anzahl Fahrradstellplätze - Zugänglichkeit (Sicherheitskontrollen usw.) - Barrierefreiheit (in Bereichen mit Publikumsverkehr gemäß gesetzlichen Vorgaben, darüber hinausgehende Anforderungen spezifizieren; besondere Anforderungen an Arbeitsstätten gemäß Kundenangabe) - Öffentliche Bereiche, Repräsentanz - vorhandene baufachliche Richtlinien/Vorgaben der Ressorts (z. B. Gewahrsamsrichtlinie, Musterraumprogramm, technisches Raumbuch) usw. |  | Anlage 1a - E-Mobilität Anlage 1b - Ladestationen Anlage 3 - effiziente und nachhaltige Raumnutzung |  | wirtschaftlich bauen, sozial und human bauen (z. B. barrierefrei)
| 2.1.2 |  | Sicherstellung der Qualität der technischen Ausführung |  | S |  |  |  | - Schallschutz - Brandschutz - Belichtung und Beleuchtung - Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit - Anpassungsfähigkeit und Bedienbarkeit der technischen Systeme - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit |  | - Klärung, welche wesentlichen Ausstattungsmerkmale gefordert werden - besondere raumlufttechnische Anforderungen - besondere schallschutztechnische Anforderungen - technische Gase/Druckluft u./o. VE-Wasser (z. B. voll entsalztes Wasser nötig?) - nutzerseitige Großgeräte - Brandmeldeanlage - Schließsystem - sonstige Technik (Netzersatzanlage, Sicherheitsstromversorgung) - Abgrenzung Eigenausstattung/Fremdausstattung - Einbindung in übergeordnete Gebäudeleittechnik |  |  |  | sicher bauen (z. B. Brandschutz)
| 2.2 |  | Soziokulturelle und gestalterische Ziele
| 2.2.1 |  | Sicherstellung von Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit |  | S |  | Angabe in Bedarfsplan |  | - thermischer, akustischer, visueller, olfaktorischer und haptischer Komfort - individuelle Einflussnahme des Nutzers auf das Raumklima - qualitativ hochwertige Aufenthaltsbereiche innen und außen - Sicherheitsbedürfnis - (frühzeitige) Nutzerbeteiligung an Planung und Realisierung |  | Komforteinflussmöglichkeiten - die Einflussnahme des Nutzers ist vollumfänglich gegeben, wenn der Nutzer die Teilkriterien für seinen individuellen Platz regeln kann. Je größer die Teilbereiche werden, die geregelte werden können (raumweise, zonenweise), desto geringer ist die Einflussnahmemöglichkeit des einzelnen Nutzers Dies betrifft: 1. Lüftung 2. Sonnenschutz 3. Blendschutz 4. Temperaturen während der Heizperiode 5. Temperaturen außerhalb der Heizperiode 6. Steuerung des Tageslichtes 7. Steuerung des Kunstlichtes |  |  |  | human bauen
| 2.2.2 |  | Sicherstellung der Gestaltungsqualität |  | S |  |  |  | - städtebauliche Qualität - gestalterische Qualität | [5 empty] | städtebaulich integriert bauen, mit Gestaltungsqualität und baukulturellem Anspruch bauen
| 2.3 |  | Ökonomische und zeitliche Ziele
| 2.3.1 |  | Optimierung der Lebenszykluskosten |  | S |  | Angabe im Bedarfsplan |  | - verfügbare finanzielle Mittel - Inanspruchnahme von Fördermitteln - Zertifizierungen - Herstellungs-, Nutzungs- und Verwertungskosten |  | - BNB-Zertifizierung (Bewertungssystem nachhaltiges Bauen) Silber/Gold - Vorgaben zu maximalen Nutzungskosten |  | Anlage 8 - Runderlass BNB
| 2.3.2 |  | Berücksichtigung des Immobilienwertes im Lebenszyklus |  | S |  |  |  | - Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit - Marktfähigkeit |  | Anforderungen an die baulichen Umnutzungsmöglichkeiten im Lebenszyklus
| 2.3.3 |  | Sicherheit im Hinblick auf zeitliche Abläufe und geplante Veränderungen |  | M |  |  |  | - gewünschter Nutzungsbeginn - erwartete(s) Wachstum bzw. Schrumpfung - beabsichtigter organisatorischer Wandel |  | - Nutzungsbeginn - Betrachtung von Restriktionen durch begrenzte Nutzungsdauer - mögliche Flächenbedarfsveränderungen absehbar - Entwicklung der Personalstruktur (z. B. aus demografischer Entwicklung) - organisatorischen Veränderungen oder Störungen im laufenden Betrieb (z. B. Änderung oder Zusammenlegung von Forschungsfeldern) absehbar
| 2.4 |  | Ökologische Ziele
| 2.4.1 |  | Schutz der natürlichen Ressourcen |  | S |  | Angabe im Bedarfsplan |  | - Reduzierung des Gesamtverbrauchs an Primärenergie - Maximierung des Einsatzes erneuerbarer Energien - Reduzierung des Trinkwasserbedarfs, Abwasseraufkommens und der Abfallmengen - Reduzierung des Flächenverbrauchs für Verkehrs- und Siedlungsflächen und Verhinderung einer weiteren Zersiedelung der Landschaft - Förderung der Verwendung von Materialien, deren Gewinnung und Verarbeitung anerkannten Standards - insbesondere denen zur Nachhaltigkeit - im Bauwesen entsprechen |  | Anforderungen und darüber hinausgehende Aspekte, wie z. B. Photovoltaik, Geothermie und Bauteilaktivierung, Dachbegrünung, Holz-Hybrid-Bauweise |  | Anlage 2 - Photovoltaikanlagen Anlage 4 - energieeffizientes Betreiben und Nutzen von Gebäuden Anlage 6 - Kabinettbeschluss KNLV |  | nachhaltig bauen, umweltschonend bauen, energiesparend und mit erneuerbaren Energien bauen
| 2.4.2 |  | Schutz des Ökosystems |  | S |  |  |  | - Reduzierung der durch Herstellung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und Rückbau verursachten Emissionen im Lebenszyklus von Bauwerken - Reduzierung des lokalen Gefährdungspotenzials von Wasser, Boden, Luft durch risikoreiche Stoffe bei der Verarbeitung, Nutzung oder Beseitigung
| 3. |  | Informationen erfassen und auswerten
| 3.1 |  | Fakten sammeln und analysieren
| 3.1.1 |  | Struktur/Organisation |  | K |  |  |  | Definition des Gegenstands der Bedarfsplanung bzw. Abgrenzung und Festlegung der Funktionseinheiten u. a. anhand einer Organisationsinventur (Organigramm bzw. Organisationsbescheid, Geschäftsverteilungsplan, Kostenstellen o. ä.) |  | Beschreibung der IST-Situation
| 3.1.2 |  | Räumliche Situation |  | K |  |  |  | Unterbringungssituation und Flächenbestand der Funktionseinheiten erheben, aufbereiten (u. a. Lageplan, Grundrisse) und nach Nutzungen kategorisieren |  | aktuelle Beschreibung der bisherigen Nutzung in Verbindung mit der aktuellen räumlichen Situation/Bestandsflächen
| 3.2 |  | Qualitative Bedarfsangaben aufnehmen und analysieren
| 3.2.1 |  | Prozesse und Arbeitsweisen |  | M |  | Angabe im Bedarfsplan |  | Erhebung der Prozesse bzw. Arbeitsweisen und deren Einfluss auf den Bedarf durch z. B. Analyse des Internetauftritts, Interviews, Begehungen vorhandener Gebäude, ggf. Beobachtungen in existierenden Einrichtungen |  | - Beschreibung der relevanten Prozesse und Arbeitsweisen und deren Einfluss auf den Bedarf des Nutzers - bauliche Auswirkungen aufgrund von Gefährdungsbeurteilung (z. B. Laborbetrieb, Entfluchtung) - Anforderungen an die Nutzung: - Nutzungszeiten pro Tag (Stunden) - Nutzungszeiten pro Jahr (Tage) - Publikumsverkehr (ja/nein) - Frequentierung (gering, normal, hoch) - Hausmeisterdienste (ja/nein) - Sicherheitsdienste (ja/nein) - funktionale Beziehungen zwischen den Nutzungseinheiten/bauliche Zusammenhänge aufgrund funktionaler Schnittstellen (z. B. JVA Pforte/Besucherbereich) |  |  |  | funktionsgerecht bauen
| 3.2.2 |  | Funktionale Beziehungen |  | M |  |  |  | Darstellung der funktionalen Bezüge innerhalb oder zwischen Funktionseinheiten, ermittelt aus den Anforderungen an Schnittstellen und der Zusammenarbeit, sowie den Informations- und Kommunikationsbeziehungen
| 3.2.3 |  | Spezifische Bedarfsanforderungen |  | M |  |  |  | Erfassen besonderer Anforderungen des Nutzers für die Funktionseinheit insgesamt oder für einzelne Nutzungen, Raumgruppen/Raumtypen; soweit dies zur Beurteilung der Bedarfsdeckung notwendig ist, z. B. - Erschließung und Orientierung - Lage, Zugänglichkeit u. Sicherheit - nutzungsspezifische Anlagen, Ausstattung (Raumkonditionen, Geschosshöhen, Nutzlasten, Schallschutz) |  | - Standort (ist bspw. ein alternatives Grundstück zur Bedarfsdeckung beim Ressort vorhanden ja/nein?) - Anforderungen an die öffentliche Erschließung (Anschlussleistung Strom, Gas, Wasser usw.) - Anforderungen an Datenverbindung (Glasfaser u. Ä.) - Anforderungen an Verkehrsanbindung (Entfernung ÖPNV, Bahn, Autobahnanschluss usw.) - baukonstruktive Anforderungen (z. B. Verkehrslast auf Decken) - Anforderungen an das Quartier (Nahversorgung, medizinische Versorgung, Kantinenmitbenutzung usw.) - spezifische Anforderungen (z. B. Erschütterungsfreiheit, Strahlenschutz, Umgang mit Gefahrstoffen) Anforderungen an die Fassade (z. B. Wärmedämmverbundsystem vs. Natursteinfassade), Innenausbau
| 3.2.4 |  | Organisationsplanung |  | M |  |  |  | Organisationsstruktur, Mitarbeiterstruktur Personenanzahl, Arbeitsplatzanzahl Relevante Prozesse und Arbeitsweisen |  | Mitarbeiter und Arbeitsplätze gem. Raumprogramm/Raumbedarfsplan |  | Mustertabelle Raumbedarfsplan
| 3.2.5 |  | Anforderungen an Außenanlagen |  | S |  |  |  | Begrünung, Wasserflächen, Spielflächen, Sportflächen Kunst am Bau und im Stadtraum Bauwerke und technische Anlagen außen |  | Kunst und Bau (Innen- oder Außenraum) |  | Anlage 7 - Kunst und Bau
| 3.3 |  | Quantitative Bedarfsangaben erfassen und analysieren
| 3.3.1 |  | Nutzeinheiten |  | M |  | Angabe im Bedarfsplan |  | Erfassung der Anzahl der Nutzeinheiten in den einzelnen Funktionseinheiten |  | max. Büroanzahl in einem Bürotrakt oder Zusammenhang zwischen Laboren und Seminarräumen
| 3.3.2 |  | Flächenkennwerte |  | S |  |  |  | Flächenkennwerte für die Nutzeinheiten festlegen oder entwickeln bzw. ableiten, z. B. aus BKI (Baukosteninformationszentrum deutscher Architektenkammern), Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) und andere Richtlinien, Benchmarks, ggf. Vergleichsobjekte auswerten |  | Berücksichtigung im Raumprogramm/Raumbedarfsplan lt. MAB-Leitfaden gemäß BMK-Richtwerten (Planungsorientierungswerte Gebäude - nur Hochschulen), Grundsatzentscheid der Landesregierung zur effizienten und nachhaltigen Raumnutzung |  | Mustertabelle Raumbedarfsplan Anlage 3 - effiziente und nachhaltige Raumnutzung
| 3.3.3 |  | Raumgrößen |  | M* |  |  |  | Zweckmäßige Raumgrößen vor dem Hintergrund der Anforderungen an Arbeitsplätze, Arbeitsplatzkonzept und Standards sowie der anzuwendenden Richtlinien und Vorschriften, z. B. ArbStättV und Laborrichtlinien, ermitteln (ggf. Nachweis der Raumgrößen bei speziellen Raumnutzungen durch Einrichtungsskizzen) |  | Berücksichtigung im Raumprogramm/Raumbedarfsplan lt. MAB-Leitfaden liegt ein genehmigtes Raumprogramm vor (ja/nein) *Muss-Kriterium bezogen auf Nutzflächen (NF) 1 bis 6
| 3.3.4 |  | Kostenkennwerte (nur für Hochschulgebäude) |  | S | [5 empty] | Orientierungswerte für Hochschulgebäude gem. Bauministerkonferenz (BMK)
2022-04-08_Checkliste Bedarfsplanung - Version 2.1 - Geschäftsbereich Baumanagement - Fachbereich Planen Bauen Instrumente - BLB NRW